# Notat

08.02.2024

**David Ramati**

Planlægning

Areal & Miljø

+45 20234901

odrt@bane.dk

Banedanmark

Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V

+45 8234 0000

banedanmark.dk

CVR: 1863 2276

**Tidsplan for projektet ombygning af Lem Station**

1. Mobilisering: i perioden 1.1.25 – 15.3.25
2. Udførelse:

* Perronnedrivning: 06.04.25 – 05.05.25
* Anlæggelse af nye perroner 04.05.25 – 25.05.25
* Afvanding (dræn) 20.05.25 – 29.05.25
* Sporarbejder 31.05.25 – 04-07.25

1. Afrigning: 4.7.25 – 30.9.25