**Tidsplan for Veterslev-Buske**

VVM screening til Trafikstyrelsen 1-9-2021

Afgørelse fra Trafikstyrelsen 1-12-2021

Besigtigelse 1-3-2022

Ekspropriation 11-10-22

Anlægsperiode 3-4-2023 til 29-9-2023

Åbning 2-10-2023